## OPS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
INFORME DE GESTIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS C.P.S. No 804
NOMBRE : DIANA LEONOR TINJACA RODRIGUEZ		DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 39674528
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE SISTEMAS SEDE: ADMINISTRATIVA
CUMPLIDO DEL MES : MAYO		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO : 4 DE AGOSTO DE 2014
		FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO : 12/07/2015
OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	METAS	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	VALOR INDICADOR	NIVEL DE AVANCE AL MES	OBSERVACIONES
Actuar como analista y gestor de proyectos de soluciones informáticas que soportan procesos académicos/administrativos institucionales y prestar apoyo como ingeniero de proceso, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas y el método de desarrollo institucional OPENUP/OAS para la ejecución del subproyecto "Sistema Institucional de Información UD" en sus fases de elaboración y construcción ,del proyecto "SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES", así como atender otras actividades designadas por el supervisor del contrato, de conformidad con los objetivos del proyecto de Inversión.	Realizar un diagnostico general de la base de datos acces que administra el actual sistema de inventarios con fines a la migración del nuevo sistema ARKA	Gestionar la migración de datos del actual Sistema de Inventario ( ACCES) al nuevo Sistema ARKA, permitiendo una cargue de pruebas en entorno de desarrollo	Migración ejecutada en entorno de desarrollo / Migración de prueba prevista (1)	1/1	100%	Mantis 12657
	Cotejar y comparar la tabla de PROVEEDORES del actual sistema de Almacén con la nueva vista de terceros del sistema ARKA, esto con fines a encontrar diferencias, homologar y proponer mejoras con fines a la migración de información					Mantis 12629
	Cotejar y comparar la tabla de FUNCIONARIOS del actual sistema de Almacén con la nueva vista de funcionarios (Nomina OAS) del sistema ARKA, esto con fines a encontrar diferencias y proponer mejoras con fines a la migración de información					Mantis 12630
	Cotejar y comparar la tabla de DEPENDENCIAS del actual sistema de Almacén con la nueva vista de Espacios Físicos del sistema ARKA, esto con fines a encontrar diferencias, homologar y proponer mejoras con fines a la migración de información					Mantis 12631
	Cotejar y comparar la tabla de ORDENADORES DEL GASTO del actual sistema de Almacén con la nueva vista de Ordenadores (sicapital) del sistema ARKA, esto con fines a encontrar diferencias, homologar y proponer mejoras con fines a la migración de información					Mantis 12632
	Cotejar y comparar la tabla de NIVELES DE INVENTARIO del actual sistema de Almacén para ser homologada con la nueva tabla parametrica del sistema ARKA, esto con fines a encontrar diferencias, homologar y proponer mejoras con fines a la migración de información					Mantis 12633
	Cotejar y comparar la tabla de GRUPOS DE BIENES del actual sistema de Almacén para ser homologada con la nueva tabla parametrica del sistema ARKA, esto con fines a encontrar diferencias, homologar y proponer mejoras con fines a la migración de información					Mantis 12634
	Cotejar y comparar la tabla de CLASES DE ENTRADA del actual sistema de Almacén para ser homologada con la nueva tabla parametrica del sistema ARKA, esto con fines a encontrar diferencias, homologar y proponer mejoras con fines a la migración de información					Mantis 12635
	Proponer y elaborar plantilla para la conversión de las tablas de acces a las tablas requeridas para el nuevo sistema ARKA					Mantis 12637
	Concertar con el Jefe de Almacén e Inventario un cronograma de trabajo para depuración y entrega oficial de la base de datos de ACCES para finales del mes de mayo del presente año					Mantis 12638
	Elaboración de informe de gestión de avance del proyecto de Gestión Almacén e Inventario ARKA, requerido por la Vicerrectoria Administrativa					Mantis 12636
	Alistamiento de información para realizar el primer cargue información de migración en el entorno de desarrollo y de esta manera ejecutar pruebas funcionales y desempeño del sistema ArKA					Mantis 12639
	Registrar control de cambios a las diferentes especificaciones de casos de usos del Sistema ARKA de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de análisis de la migración de la información					Mantis 12640
	Aplicar pruebas funcionales al sistema ARKA de acuerdo al control de cambios fruto del proceso de migración					Mantis 12641
	Concertar con el Jefe de Almacén e Inventario y el Jefe de la Sección de Contabilidad la versión definitiva del Catalogo de Inventarios y Grupo de Bienes con fines a la parametrización del Sistema ARKA					Mantis 12642

DIANA LEONOR TINJACA RODRIGUEZ			PAULO CESAR CORONADO SANCHEZ
FIRMA DEL CONTRATISTA :___________________________________			FIRMA DEL SUPERVISOR : _____________________________________________________