## controlVersion
PLAN DE RIESGOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
SISTEMA DE BODEGA DE DATOS – SISTEMA ACADÉMICO DE CRÉDITOS

Información General del Documento

Código del Documento	0.0.RIES	Versión Actual del Documento	0.0.0.17
Descripción General:	Identificación y valoración de activos, amenazas, vulnerabilidades , impactos y riegos asociados al proyecto
Términos y condiciones de uso:

Historial de versiones
Código de la Versión	Fecha	Autor
0.0.0.1	11/11/08	DLTR
0.0.0.2	12/11/08	DLTR – PCC
0.0.0.3	13/11/08	DLTR – PCC
0.0.0.4	03/12/08	DLTR – PCC
0.0.0.5	17/12/08	DLTR – PCC
0.0.0.6	19/12/08	DLTR – PCC
0.0.0.7	29/01/08	DLTR – PCC
0.0.0.8	17/02/09	DLTR – PCC
0.0.0.9	22/02/09	DLTR – PCC
0.0.0.10	14/04/09	DLTR – PCC
0.0.0.11	22/04/09	DLTR – PCC
0.0.0.12	24/04/09	DLTR – PCC
0.0.0.13	27/04/09	DLTR – PCC
0.0.0.13	29/04/09	DLTR – PCC
0.0.0.17	08/09/10	DLTR – PCC

## 1 Ident y Val act
1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ACTIVOS

FECHA DE IDENTIFICACIÓN	NIVEL	TIPO	ACTIVO	RESPONSABLE	VALORACIÓN CUALITATIVA	VALORACIÓN CUANTITATIVA	VALORACION
11/11/08	Entorno	Instalaciones	Dependencia de Computo
11/11/08			Puestos de Trabajo		2	5	2,9
11/11/08			Sistemas contra Incendios		2	1	1,7
11/11/08			Sistemas de aire acondicionado		3	5	3,6
11/11/08		Personal	Equipo de desarrollo		5	5	5
11/11/08	Sistemas de Información	Hardware	Equipos de Escritorio		3	5	3,6
11/11/08			Portátiles		3	5	3,6
11/11/08			Video Beam		1	5	2,2
11/11/08			Servidores		5	5	5
11/11/08		Software	Herramientas de desarrollo		5	1	3,8
11/11/08		Redes de Comunicaciones	Internet		3	2	2,7
11/11/08			Intranet		4	1	3,1
11/11/08			Red Inalambrica		2	1	1,7
11/11/08		Soportes de Información	Memoria USB		2	1	1,7
11/11/08			Discos Duros		3	2	2,7
11/11/08	Información		Código Fuente		5	5	5
11/11/08			Artefactos Digitales		5	5	5
11/11/08			Artefactos Impresos		5	5
11/11/08			Datos académicos		5	5	5
11/11/08			Datos Financieros		5	5	5
11/11/08			Datos de Recursos Humanos		5	5	5
11/11/08	Funcionalidades del Dominio	Servicios	Correo electrónico		2	1	1,7
04/08/09			Tiempo		5

## 2 ident y Val Amen
2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACION DE AMENAZAS

ACTIVO	AMENAZA	CODIGO MEHARI/OAS	Probabilidad Ocurrencia (En el ámbito de aplicación)
Artefactos Digitales	Borrado por virus	10.21a	2	Valor
	Borrado masivo de archivos de datos por el personal operativo	10.31	2	Descripción
	Pérdida accidental de archivo	10.40	3	Probabilidad de Ocurrencia
	Alteración de datos	6	4	Valor
	Corrupción lógica de datos	7.10	1	Muy Frecuente (MF)
	Manipulación de Datos	7.50	4	A diario
	Divulgación de Datos	8	3	75-100%
	Desvio de la información durante la transmisión	8.40	2	4
	Desviación de los archivos de datos	9.10	2	Frecuente (F)
	Acceso y copia a los archivos de los servidores	9.30	1	semanal
	Borrado por una bomba lógica	10.10	1	50% -75%
Artefactos Impresos	Robo de documentos impresos	8.30	3	Poco Frecuente (FN)
	Robo de los archivos en una oficina	10.51	2	mes
	Perdida de documentos por accidente	10.60	4	25% -50%
	Manipulación de Datos	7.50	3	2
	Divulgación de Datos	8	4	No Frecuente ( PF)
	Alteración de datos	6	3	anual
Servidores	Evento eléctrico (corto circuito) que afecta a sistemas de cómputo centrales	1.21c	1	0-25%
	Accidentes debido a líquidos o agua	1.22c	1	1
	Averías	1.23d	1
	Falla en un equipo auxiliar	1.23e	2
	Fallos en el suministro eléctrico	1.24a	3
	Servicio de mantenimiento no adecuado	1.41c	3
	Fuego	2.20	1
	Alteración mal intencionada de las funciones del servidor	5.10	1
Equipo de desarrollo	Ausencia de Personal debido a conflicto social	1.11	2
	Renuncia de Personal Clave	1.12	3
	Accidentes de Trabajo	1.13	1
Datos académicos,Humanos y Financieros	Borrado por virus	10.21a	2
	Borrado masivo de archivos de datos por el personal operativo	10.31	2
	Pérdida accidental de archivo	10.40	2
	Alteración de datos	6	2
	Corrupción lógica de datos	7.10	2
	Manipulación de Datos	7.50	2
	Divulgación de Datos	8	2
	Desvio de la información durante la transmisión	8.40	1
	Desviación de los archivos de datos	9.10	1
	Acceso y copia a los archivos de los servidores	9.30	1
	Borrado por una bomba lógica	10.10	1
	Accidentes durante el procesamiento de datos	6.10	1
	Error en la captura de datos	6.20	4
	Duplicidad de Datos	7.20	2
	Ingreso deliberado de datos erróneos	7.30	4
	Pedida de credibilidad en el equipo de desarrollo		4
	Desinteres de algunos participantes del equipo de desarrollo		4
	Incumplimiento de objetivos de corto plazo		4
Datos académicos,Humanos y Financieros	Borrado por virus	10.21a	2
	Borrado masivo de archivos de datos por el personal operativo	10.31	2
	Pérdida accidental de archivo	10.40	3
	Alteración de datos	6	4
	Corrupción lógica de datos	7.10	1
	Manipulación de Datos	7.50	4
	Divulgación de Datos	8	3
	Desvio de la información durante la transmisión	8.40	2
	Desviación de los archivos de datos	9.10	2
	Acceso y copia a los archivos de los servidores	9.30	1
	Borrado por una bomba lógica	10.10	1
	Accidentes durante el procesamiento de datos		2
	Error en la captura de datos		3
	Duplicidad de Datos		3
	Ingreso deliberado de datos erróneos		2
Tiempo de dedicación real al proyecto	Incumplimiento de objetivos

## 3. Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
	PROYECTOS DE INVERSION : SISTEMA BODEGA DE DATOS – SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA

ACTIVO	AMENAZA	VULNERABILIDAD	Probabilidad de Ocurrencia	IMPACTOS					Valor del / Impacto	Valor del / Riesgo	Aprox	Tipo de Riesgo
				Técnicos			Organizacionales
				Perdida de Confidencialidad	Perdida de Integridad	Perdida de Disponibilidad	Perdidas Económicas	Perdida de Imagen
Artefactos Digitales	Borrado por virus	Sistemas operativos propensos a virus	2	4	5	3	3	3	3,6	7,2	7	Grave
		Antivirus no instalado o desactualizado	3	4	5	2	2	3	3,2	9,6	10	Grave
		Acceso por red a sitios no confiables	3	4	5	2	1	4	3,2	9,6	10	Grave
		Conexión no controlada de dispositivos de almacenamiento removibles	4	3	2	2	1	2	2	8	8	Grave
	Borrado masivo de archivos de datos por el personal operativo	Personal no competente	2	2	4	3	2	2	2,6	5,2	5	Moderado
		Personal no capacitado	3	2	4	3	2	2	2,6	7,8	8	Grave
		Personal descontento	2	2	4	4	3	3	3,2	6,4	6	Moderado
	Pérdida accidental de archivo	Personal no competente	2	2	3	3	1	4	2,6	5,2	5	Moderado
		Procedimientos no definidos para el manejo de archivos	4	2	3	3	1	4	2,6	10,4	10	Grave
		Ausencia de políticas de copias de seguridad	3	2	2	2	1	3	2	6	6	Moderado
	Alteración de datos	Personal descontento	2	2	4	2	2	3	2,6	5,2	5	Grave
		Acceso no controlado al activo o a su edición	3	4	3	3	2	4	3,2	9,6	10	Grave
		Criterios de selección y contratación de personal sin definir, pobremente definido o no aplicados	2	4	3	2	2	3	2,8	5,6	6	Moderado
	Corrupción lógica de datos	Sistemas operativos propensos a virus	2	4	5	3	4	4	4	8	8	Grave
		Red de Comunicaciones con pérdidas de paquetes	2	4	4	4	4	4	4	8	8	Grave
		Medios de almacenamiento degradados	2	2	4	3	2	2	2,6	5,2	5	Moderado
	Manipulación de Datos	Ausencia de políticas de catalogación y acceso a artefactos	3	5	3	3	2	4	3,4	10,2	10	Grave
		Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento	3	5	3	3	2	4	3,4	10,2	10	Grave
		Control de usuarios débil o inexistente	2	4	2	2	1	3	2,4	4,8	5	Moderado
		Bajo control de las conexiones remotas o de internet	2	4	3	3	2	4	3,2	6,4	6	Moderado
	Divulgación de Datos	Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento	3	5	3	3	2	4	3,4	10,2	10	Grave
		Equipos o medios de almacenamiento desatendidos	2	3	3	3	1	3	2,6	5,2	5	Grave
		Compartir medios de almacenamiento extraible sin purgar	3	3	2	2	1	3	2,2	6,6	7	Grave
		Artefactos sin protección de acceso	3	3	2	2	1	3	2,2	6,6	7	Grave
	Desvió de la información durante la transmisión	Administración de red prestada por terceros	1	4	3	3	3	4	3,4	3,4	3	Tolerable
		Transmisión no cifrada de información	1	4	3	3	3	4	3,4	3,4	3	Tolerable
		Uso de servidores de correo sin cifrado	2	4	3	3	3	4	3,4	6,8	7	Grave
		Administración de servidores por terceros	2	4	3	3	3	4	3,4	6,8	7	Grave
	Desviación de los archivos de datos	Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento	3	4	3	2	1	3	2,6	7,8	8	Grave
		Equipos o medios de almacenamiento desatendidos	3	3	2	2	1	2	2	6	6	Moderado
		Compartir medios de almacenamiento extraible sin purgar	3	3	2	3	1	2	2,2	6,6	7	Grave
		Artefactos sin protección de acceso	3	3	2	3	1	2	2,2	6,6	7	Grave
		Listas de usuarios de divulgación automatizadas	2	2	2	2	1	2	1,8	3,6	4	Moderado
		Perfiles de usuario no definidos	3	3	2	2	1	2	2	6	6	Moderado
		Recepción desatendida de artefactos	3	4	2	2	1	4	2,6	7,8	8	Grave
	Acceso y copia a los archivos de los servidores	Administración de servidores por terceros	3	4	2	2	3	3	2,8	8,4	8	Grave
		Claves de acceso débiles	2	3	1	2	2	2	2	4	4	Moderado
		Sistemas operativos desactualizados	3	3	3	2	2	3	2,6	7,8	8	Grave
	Borrado por una bomba lógica	Sistemas operativos propensos a virus	3	4	4	3	3	3	3,4	10,2	10	Grave
		Antivirus no instalado o desactualizado	3	4	4	3	3	3	3,4	10,2	10	Grave
		Acceso por red a sitios no confiables	3	4	3	3	2	4	3,2	9,6	10	Grave
		Conexión no controlada de dispositivos de almacenamiento removibles	4	3	2	2	1	2	2	8	8	Grave
		Ausencia de monitoreo de registros y desempeño de los equipos	4	4	3	2	2	3	2,8	11,2	11	Grave
ACTIVO	AMENAZA	VULNERABILIDAD	Probabilidad de Ocurrencia	IMPACTOS					Valor del / Impacto	Valor del / Riesgo	Aprox	Tipo de Riesgo
				Técnicos			Organizacionales
				Perdida de Confidencialidad	Perdida de Integridad	Perdida de Disponibilidad	Perdidas Económicas	Perdida de Imagen
Artefactos Impresos	Robo de documentos impresos	Acceso no controlado al lugar donde reposan los documentos	3	4	2	3	3	4	3,2	9,6	10	Grave
		Procesos no definidos de catalogación, custodia y almacenamiento	4	4	2	3	3	4	3,2	12,8	13	Critico
		Documentos desatendidos	3	4	2	3	3	4	3,2	9,6	10	Grave
		Copias no controladas	3	4	2	3	3	4	3,2	9,6	10	Grave
	Perdida de documentos por accidente	Procedimientos de uso y manejo de documentación no definida, pobremente definida o no aplicada.	4	4	2	3	2	3	2,8	11,2	11	Critico
		Ambiente de trabajo inadecuado	2	4	2	3	2	3	2,8	5,6	6	Moderado
		Artefactos transportados fuera del área de trabajo	3	4	2	3	2	3	2,8	8,4	8	Grave
	Manipulación de Datos	Ausencia de políticas de catalogación y acceso a artefactos	3	2	3	5	1	2	2,6	7,8	8	Grave
		Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento	3	2	3	2	1	2	2	6	6	Moderado
		Control de usuarios débil o inexistente	4	2	3	2	1	2	2	8	8	Grave
		Bajo control del ingreso a áreas de depósito documental	2	2	3	2	1	2	2	4	4	Moderado
	Divulgación de Datos	Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento	3	4	2	1	1	3	2,2	6,6	7	Grave
		Espacios de almacenamiento desatendidos	2	4	2	1	1	3	2,2	4,4	4	Moderado
		Copias no controladas	2	4	2	1	1	3	2,2	4,4	4	Moderado
		Artefactos sin protección de acceso	3	4	2	1	1	3	2,2	6,6	7	Grave
	Alteración de datos	Artefactos sin protección de acceso	3	4	4	4	2	3	3,4	10,2	10	Grave
Servidores	Evento eléctrico (corto circuito) que afecta a sistemas de cómputo centrales	Sistemas de cómputo sin protección contra corto circuito	1	1	4	4	4	5	3,6	3,6	4	Moderado
	Accidentes debido a líquidos o agua	Espacio Físico inadecuado	1	1	4	1	3	2	2,2	2,2	2	Tolerable
		Líquidos en los sitios de trabajo	2	1	4	1	3	2	2,2	4,4	4	Moderado
	Averías	Rutinas de mantenimiento preventivas no establecidas o no periódicas	2	1	2	2	3	3	2,2	4,4	4	Moderado
		Equipos que no cumplen con las especificaciones requeridas	3	1	2	2	3	3	2,2	6,6	7	Grave
		Explotación inadecuada del recurso.	2	1	2	2	3	4	2,4	4,8	5	Grave
		Uso inadecuado del recurso	2	1	2	2	3	4	2,4	4,8	5	Grave
		Usuario y administradores del sistema no competentes.	1	1	4	2	3	4	2,8	2,8	3	Tolerable
		Manipulación indebida de los equipos	1	1	4	2	3	4	2,8	2,8	3	Tolerable
		Gran cantidad de equipos auxiliares	1	1	2	1	3	2	1,8	1,8	2	Tolerable
	Falla en un equipo auxiliar	Malas prácticas o carencia de procedimientos de mantenimiento.	2	1	1	2	3	3	2	4	4	Moderado
	Fallos en el suministro eléctrico	Falla del suministro de energía interna de un servidor, u otro tipo de componente de red. Corte de energía Variaciones de voltaje. Picos, sobrecargas, caídas de tensión.	2	1	3	2	4	3	2,6	5,2	5	Grave
	Falta de servicio de mantenimiento	Inexistencia en cronograma de prevención. Malos procedimientos de mantenimiento.	2	1	2	2	2	3	2	4	4	Moderado
	Fuego	Presencia de elementos combustibles en el área. Instalaciones eléctricas defectuosas.	1	1	5	2	5	3	3,2	3,2	3	Tolerable
	Alteración mal intencionadas de las funciones del servidor	Acceso no controlado.	1	1	4	2	3	3	2,6	2,6	3	Tolerable
ACTIVO	AMENAZA	VULNERABILIDAD	Probabilidad de Ocurrencia	IMPACTOS					Valor del / Impacto	Valor del / Riesgo	Aprox	Tipo de Riesgo
				Técnicos			Organizacionales
				Perdida de Confidencialidad	Perdida de Integridad	Perdida de Disponibilidad	Perdidas Económicas	Perdida de Imagen
Equipo de desarrollo	Renuncia de Personal Clave	Tipo de contratación sin estabilidad laboral	3			4	2	5	3,67	11	11	Critico
		Personal altamente calificado con una remuneración baja	3			4	2	5	3,67	11	11	Critico
		Bajo compromiso por parte del equipo de trabajo	2			3	3	4	3,33	6,67	7	Grave
	Accidentes de Trabajo	Inexistencia de normas de seguridad	3			4	4	4	4	12	12	Critico
		Espacio Físico inadecuado	2			3	3	3	3	6	6	Grave
	Perdida de credibilidad en el equipo de desarrollo	Inexistencia de resultados acordados	2			3	4	5	4	8	8	Grave
		Baja socialización de los resultados	3			2	2	4	2,67	8	8	Grave
		Equipo de desarrollo sin cohesión	2			2	1	3	2	4	4	Moderado
	Desinterés de algunos participantes del equipo de desarrollo	Perfil de integrantes no adecuado a las necesidades del proyecto	2			3	1	3	2,33	4,67	5	Moderado
		Equipo de desarrollo con múltiples funciones	4			5	2	3	3,33	13,33	13	Critico
		Proceso de desarrollo no acogido	2			2	2	4	2,67	5,33	5	Moderado
		Baja participación de los interesados en la definición de los requisitos	2			4	1	4	3	6	6	Moderado
		Equipo de desarrollo minimiza el impacto y la importancia del proyecto	2			3	1	2	2	4	4	Moderado
	Incumplimiento de objetivos de corto plazo	Ausencia de un plan de riesgos	1			4	3	3	3,33	3,33	3	Tolerable
		Brecha entre lo planeado y lo ejecutado	3			4	4	4	4	12	12	Critico
		Ausencia de un seguimiento y control de los resultados esperados de las iteraciones	2			3	2	2	2,33	4,67	5	Moderado
		Proceso de desarrollo no acogido	2			2	3	2	2,33	4,67	5	Moderado
		Enfoque no centrado en la arquitectura	3			3	1	2	2	6	6	Moderado
Datos académicos,Humanos y Financieros	Borrado por virus	Sistemas operativos propensos a virus	2	4	5	3	3	3	3,6	7,2	7	Grave
		Antivirus no instalado o desactualizado	3	4	5	2	2	3	3,2	9,6	10	Grave
		Acceso por red a sitios no confiables	3	4	5	2	1	4	3,2	9,6	10	Grave
		Conexión no controlada de dispositivos de almacenamiento removibles	4	3	2	2	1	2	2	8	8	Grave
	Borrado masivo de archivos de datos por el personal operativo	Personal no competente	2	2	4	3	2	2	2,6	5,2	5	Moderado
		Personal no capacitado	3	2	4	3	2	2	2,6	7,8	8	Grave
		Personal descontento	2	2	4	4	3	3	3,2	6,4	6	Moderado
	Pérdida accidental de archivo	Personal no competente	2	2	3	3	1	4	2,6	5,2	5	Moderado
		Procedimientos no definidos para el manejo de archivos	4	2	3	3	1	4	2,6	10,4	10	Grave
		Ausencia de políticas de copias de seguridad	3	2	2	2	1	3	2	6	6	Moderado
	Alteración de datos	Personal descontento	2	2	4	2	2	3	2,6	5,2	5	Grave
		Acceso no controlado al activo o a su edición	3	4	3	3	2	4	3,2	9,6	10	Grave
		Criterios de selección y contratación de personal sin definir, pobremente definido o no aplicados	2	4	3	2	2	3	2,8	5,6	6	Moderado
	Corrupción lógica de datos	Sistemas operativos propensos a virus	2	4	5	3	4	4	4	8	8	Grave
		Red de Comunicaciones con pérdidas de paquetes	2	4	4	4	4	4	4	8	8	Grave
		Medios de almacenamiento degradados	2	2	4	3	2	2	2,6	5,2	5	Moderado
	Manipulación de Datos	Ausencia de políticas de catalogación y acceso a artefactos	3	5	3	3	2	4	3,4	10,2	10	Grave
		Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento	3	5	3	3	2	4	3,4	10,2	10	Grave
		Control de usuarios débil o inexistente	2	4	2	2	1	3	2,4	4,8	5	Moderado
		Bajo control de las conexiones remotas o de internet	2	4	3	3	2	4	3,2	6,4	6	Moderado
	Divulgación de Datos	Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento	3	5	3	3	2	4	3,4	10,2	10	Grave
		Equipos o medios de almacenamiento desatendidos	2	3	3	3	1	3	2,6	5,2	5	Grave
		Compartir medios de almacenamiento extraible sin purgar	3	3	2	2	1	3	2,2	6,6	7	Grave
		Artefactos sin protección de acceso	3	3	2	2	1	3	2,2	6,6	7	Grave
	Desvió de la información durante la transmisión	Administración de red prestada por terceros	1	4	3	3	3	4	3,4	3,4	3	Tolerable
		Transmisión no cifrada de información	1	4	3	3	3	4	3,4	3,4	3	Tolerable
		Uso de servidores de correo sin cifrado	2	4	3	3	3	4	3,4	6,8	7	Grave
		Administración de servidores por terceros	2	4	3	3	3	4	3,4	6,8	7	Grave
	Desviación de los archivos de datos	Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento	3	4	3	2	1	3	2,6	7,8	8	Grave
		Equipos o medios de almacenamiento desatendidos	3	3	2	2	1	2	2	6	6	Moderado
		Compartir medios de almacenamiento extraible sin purgar	3	3	2	3	1	2	2,2	6,6	7	Grave
		Artefactos sin protección de acceso	3	3	2	3	1	2	2,2	6,6	7	Grave
		Listas de usuarios de divulgación automatizadas	2	2	2	2	1	2	1,8	3,6	4	Moderado
		Perfiles de usuario no definidos	3	3	2	2	1	2	2	6	6	Moderado
		Recepción desatendida de artefactos	3	4	2	2	1	4	2,6	7,8	8	Grave
	Acceso y copia a los archivos de los servidores	Administración de servidores por terceros	3	4	2	2	3	3	2,8	8,4	8	Grave
		Claves de acceso débiles	2	3	1	2	2	2	2	4	4	Moderado
		Sistemas operativos desactualizados	3	3	3	2	2	3	2,6	7,8	8	Grave
	Borrado por una bomba lógica	Sistemas operativos propensos a virus	3	4	4	3	3	3	3,4	10,2	10	Grave
		Antivirus no instalado o desactualizado	3	4	4	3	3	3	3,4	10,2	10	Grave
		Acceso por red a sitios no confiables	3	4	3	3	2	4	3,2	9,6	10	Grave
		Conexión no controlada de dispositivos de almacenamiento removibles	4	3	2	2	1	2	2	8	8	Grave
			4	4	3	2	2	3	2,8	11,2	11	Grave
Tiempo de dedicación real al proyecto	Incumplimiento de objetivos del proyecto	Ausencia de acciones de contingencia	5			3	2	3	2,67	13,33	13
		Incumplimiento de acciones de contingencia	5			3	2	4			0

## matriz de riesgos
RIESGO		VULNERABILIDAD
		1	2	3	4
IMPACTO	5	5	10	15	20
	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	2	4

	Clase	Valoración / Cualitativa	Valoración / Cuantitativa
	Critico	Muy Alto	11 a 20
	Grave	Alto	7 a 10
	Moderado	Medio	4 a 6
	Tolerable	Bajo	1 a 3

## Plan de Tratamiento y mejoramiento del Riesgo
Acciones de Control y/o Mejora Plan de Riesgos					Seguimiento
Activo	Amenaza	Vulnerabilidad	Tipo de Riesgo	Acciones de control y/o mejora	Metas	Fecha de Inicio de la Meta	Fecha de Finalización de la meta	Responsable	% de Avance
Artefactos Digitales	Borrado por virus	Sistemas operativos propensos a virus	Grave	Instalación de sistemas operativos y aplicaciones basados en software libre	Instalar en dos meses el sistema operativo y aplicaciones basados en software libre en los equipos de escritorio de los integrantes del grupo de desarrollo	Octubre 16 de 2008	Diciembre 16 de 2008	Equipo de desarrollo	100,00%
		Antivirus no instalado o desactualizado	Grave
		Acceso por red a sitios no confiables	Grave	Establecimiento de filtros de contenido y listas de acceso como medidas de seguridad y restricción.	Restringir el acceso a posible sitios inseguros, mediante la adopción preventiva de acceso.	Octubre 16 de 2008	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	60,00%
		Conexión no controlada de dispositivos de almacenamiento removibles	Grave	Escaneo de los dispositivos de almacenamiento removible con el fin de evidenciar y contratacar posibles virus.	Escaneo de los dispositivos removibles que ingresan a los equipos de escritorio del grupo de desarrollo.	Octubre 16 de 2008	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	80,00%
	Borrado masivo de archivos de datos por el personal operativo	Personal no competente	Moderado
		Personal no capacitado	Grave	Sensibilización , socialización y capacitación al equipo de desarrollo de la importancia del proceso de desarrollo y del manejo apropiado de las salidas o productos finales asociados a este.	Llevara a cabo mínimo una reunión semanal de tipo formal o informal con el equipo de desarrollo para resolver inquietudes o dudas frente al proceso de desarrollo y la importancia en el manejo salidas o productos finales.	Octubre 16 de 2008	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	80,00%
		Personal descontento	Moderado
	Pérdida accidental de archivo	Personal no competente	Moderado
		Procedimientos no definidos para el manejo de archivos	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales.	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	10,00%
		Ausencia de políticas de copias de seguridad	Moderado
	Alteración de datos	Personal descontento	Grave	Incentivar al equipo con estímulos como un asignación salarial adecuada con sus conocimientos y experiencia y una duración contratatual no tan a corto plazo.	Contratación de personal idóneo y con una escala salarial justa y en un periodo de tiempo de mediano plazo	Septiembre 16 de 2008	01/06/09	Oficina Asesora de Sistemas / Vicerrectoria Administrativa	70,00%
		Acceso no controlado al activo o a su edición	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales.	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	10,00%
		Criterios de selección y contratación de personal sin definir, pobremente definido o no aplicados	Moderado
	Corrupción lógica de datos	Sistemas operativos propensos a virus	Grave	Instalación de sistemas operativos y aplicaciones basados en software libre	Instalar en dos meses el sistema operativo y aplicaciones basados en software libre en los equipos de escritorio de los integrantes del grupo de desarrollo	Octubre 16 de 2008	Diciembre 16 de 2008	Equipo de desarrollo	100,00%
		Red de Comunicaciones con pérdidas de paquetes	Grave	Certificación del cableado y adopción de mejoras en caso de que así lo arroje el resultado del cableado estructurado involucrado.	Diagnosticar el estado actual en parámetros de desempeño de la red de cableado estructurado de interés	Febrero 16 de 2008	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	10,00%
		Medios de almacenamiento degradados	Moderado
	Manipulación de Datos	Ausencia de políticas de catalogación y acceso a artefactos	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
		Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento	Grave
		Control de usuarios débil o inexistente	Moderado
		Bajo control de las conexiones remotas o de Internet	Moderado	Restricción en los servicios de VPN y control sobre las politicas de Firewall.	Limitar el número de usuarios VPN y el acceso libre de políticas a la internet.	Octubre 16 de 2008	Diciembre 16 de 2008
	Divulgación de Datos	Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
		Equipos o medios de almacenamiento desatendidos	Grave	Definición de políticas de seguridad	Elaborar , socializar y normalizar una poltica de seguridad institucional en dos años	Octubre 16 de 2008	Octubre 15 de 2010	Oficina Asesora de Sistemas Vicerrectoria Administrativa Equipo de desarrollo	40,00%
		Artefactos sin protección de acceso	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
	Desvió de la información durante la transmisión	Administración de red prestada por terceros	Tolerable
		Transmisión no cifrada de información	Tolerable
		Uso de servidores de correo sin cifrado	Moderado
		Administración de servidores por terceros	Moderado
	Desviación de los archivos de datos	Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
		Equipos o medios de almacenamiento desatendidos	Moderado					170,00%
		Compartir medios de almacenamiento extraible sin purgar	Moderado					270,00%
		Artefactos sin protección de acceso	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
		Listas de usuarios de divulgación automatizadas	Moderado					470,00%
		Perfiles de usuario no definidos	Moderado					570,00%
		Recepción desatendida de artefactos	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
	Acceso y copia a los archivos de los servidores	Administración de servidores por terceros	Grave	Definición de políticas institucionales en la administración de equipos servidores.	Generar y conciliar con las demás dependencias competentes una política institucional en materia de administracción de servidores.	Octubre 16 de 2008	Junio 15 de 2009
		Claves de acceso débiles	Moderado
		Sistemas operativos desactualizados	Grave	Instalación de sistemas operativos y aplicaciones basados en software libre	Instalar en dos meses el sistema operativo y aplicaciones basados en software libre en los equipos de escritorio de los integrantes del grupo de desarrollo	Octubre 16 de 2008	Diciembre 16 de 2008	Equipo de desarrollo	100,00%
	Borrado por una bomba lógica	Sistemas operativos propensos a virus	Grave
		Antivirus no instalado o desactualizado	Grave
		Acceso por red a sitios no confiables	Grave
Artefactos Impresos	Robo de documentos impresos	Acceso no controlado al lugar donde reposan los documentos	Grave	Definición de políticas de seguridad	Elaborar , socializar y normalizar una poltica de seguridad institucional en dos años	Octubre 16 de 2008	Octubre 15 de 2010	Oficina Asesora de Sistemas Vicerrectoria Administrativa Equipo de desarrollo	40,00%
		Procesos no definidos de catalogación, custodia y almacenamiento	Critico	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos impresos	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
		Documentos desatendidos	Grave	Definición de políticas de seguridad	Elaborar , socializar y normalizar una poltica de seguridad institucional en dos años	Octubre 16 de 2008	Octubre 15 de 2010	Oficina Asesora de Sistemas Vicerrectoria Administrativa Equipo de desarrollo	40,00%
		Copias no controladas	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos impresos	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
	Perdida de documentos por accidente	Procedimientos de uso y manejo de documentación no definida, pobremente definida o no aplicada.	Critico	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos impresos	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
		Ambiente de trabajo inadecuado	Moderado
		Artefactos transportados fuera del área de trabajo	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos impresos	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
	Manipulación de Datos	Ausencia de políticas de catalogación y acceso a artefactos	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
		Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento	Moderado
		Control de usuarios débil o inexistente	Grave	Definición de políticas de seguridad	Elaborar , socializar y normalizar una poltica de seguridad institucional en dos años	Octubre 16 de 2008	Octubre 15 de 2010	Oficina Asesora de Sistemas Vicerrectoria Administrativa Equipo de desarrollo	40,00%
		Bajo control del ingreso a áreas de depósito documental	Moderado
	Divulgación de Datos	Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos impresos	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
		Espacios de almacenamiento desatendidos	Moderado
		Copias no controladas	Moderado
Equipo de desarrollo	Renuncia de Personal Clave	Tipo de contratación sin estabilidad laboral	Critico	Definir y garantizar en un proyecto de inversión de mediano o largo plazo la continuidad de unos roles específicos con habilidades y competencias especificas que permitan culminar y dar cumplimiento a los objetivos trazados en el mismo.	Elaborar, presentar y aprobar el proyecto, como una directriz institucional que permitan garantizar los recursos humanos y físicos en un mediano o largo plazo	Febrero 1 de 2008	Junio 15 de 2009	Oficina Asesora de Sistemas / Vicerrectoria Administrativa / Equipo de desarrollo	80,00%
		Personal altamente calificado con una remuneración baja	Critico	Otorgar una escala salarial justa a los diferentes miembros del equipo tomando con base su nivel de educación , habilidades y competencias y el valor escalarial fijado por la Institución para los diferentes niveles de educación.	Definir las competencias requeridas para cada uno de los miembros del equipo y fijar la escala salarial mas alta por la Institución cuando sea el caso.	Octubre 16 de 2008	Junio 15 de 2009	Oficina Asesora de Sistemas / Vicerrectoria Administrativa / Equipo de desarrollo	100,00%
		Bajo compromiso por parte del equipo de trabajo	Grave	Llevar a cabo seguimiento a corto, mediano y largo plazo de los objetivos trazados por cada uno de los miembros del equipo dentro del proyecto con el fin de evaluar su grado de compromiso. / Definir roles y funciones especificas para cada uno de los miembros del equipo que permitan medir su esfuerzo	Elaborar listas de Unidades de Trabajo diarias , planes de iteración y un plan general del proyecto. / Llevar a cabo seguimiento continuo de las acciones o actividades proyectadas en los planes nombrados anteriormente.	Octubre 16 de 2008	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	100,00%
	Accidentes de Trabajo
		Espacio Físico inadecuado	Grave	Elaborar propuesta para la adecuación del espacio físico disponible	Gestionar en dos años ,con la Oficina Asesora de Planeación, Vicerrectoría Administrativa y la División de Recursos Físicos, la adecuación o asignación de espacio físico mas apropiado	Octubre 16 de 2008	Octubre 15 de 2010	Oficina Asesora de Sistemas Vicerrectoria Administrativa Equipo de desarrollo	40,00%
	Perdida de credibilidad en el equipo de desarrollo	Inexistencia de resultados acordados	Grave	Llevar a cabo seguimiento a corto, mediano y largo plazo de los objetivos trazados por cada uno de los miembros del equipo	Llevar a cabo una (1) reunión semanal con los miembros del equipo y (1) reunión semanal con el jefe del proyecto para evaluar y socializar los resultados obtenidos y tomar las medidas correctivas o preventivas pertinentes.	Octubre 16 de 2008	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo
	Desinterés de algunos participantes del equipo de desarrollo Incumplimiento de objetivos de corto plazo	Baja socialización de los resultados	Grave
		Equipo de desarrollo sin cohesión	Moderado
		Perfil de integrantes no adecuado a las necesidades del proyecto	Moderado
		Equipo de desarrollo con múltiples funciones	Critico
		Proceso de desarrollo no acogido	Moderado
		Baja participación de los interesados en la definición de los requisitos	Moderado
		Equipo de desarrollo minimiza el impacto y la importancia del proyecto	Moderado
		Ausencia de un plan de riesgos	Tolerable
		Brecha entre lo planeado y lo ejecutado	Critico
		Ausencia de un seguimiento y control de los resultados esperados de las iteraciones	Moderado
		Proceso de desarrollo no acogido	Moderado
		Enfoque no centrado en la arquitectura	Moderado
Datos académicos,Humanos y Financieros	Borrado por virus	Sistemas operativos propensos a virus	Grave	Instalación de sistemas operativos y aplicaciones basados en software libre	Instalar en dos meses el sistema operativo y aplicaciones basados en software libre en los equipos de escritorio de los integrantes del grupo de desarrollo	Octubre 16 de 2008	Diciembre 16 de 2008	Equipo de desarrollo	100,00%
		Antivirus no instalado o desactualizado	Grave
		Acceso por red a sitios no confiables	Grave	Establecimiento de filtros de contenido y listas de acceso como medidas de seguridad y restricción.	Restringir el acceso a posible sitios inseguros, mediante la adopción preventiva de acceso.	Octubre 16 de 2008	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	60,00%
		Conexión no controlada de dispositivos de almacenamiento removibles	Grave	Escaneo de los dispositivos de almacenamiento removible con el fin de evidenciar y contratacar posibles virus.	Escaneo de los dispositivos removibles que ingresan a los equipos de escritorio del grupo de desarrollo.	Octubre 16 de 2008	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	80,00%
	Borrado masivo de archivos de datos por el personal operativo	Personal no competente	Moderado
		Personal no capacitado	Grave	Sensibilización , socialización y capacitación al equipo de desarrollo de la importancia del proceso de desarrollo y del manejo apropiado de las salidas o productos finales asociados a este.	Llevara a cabo mínimo una reunión semanal de tipo formal o informal con el equipo de desarrollo para resolver inquietudes o dudas frente al proceso de desarrollo y la importancia en el manejo salidas o productos finales.	Octubre 16 de 2008	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	80,00%
		Personal descontento	Moderado
	Pérdida accidental de archivo	Personal no competente	Moderado
		Procedimientos no definidos para el manejo de archivos	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales.	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
		Ausencia de políticas de copias de seguridad	Moderado
	Alteración de datos	Personal descontento	Grave	Incentivar al equipo con estímulos como un asignación salarial adecuada con sus conocimientos y experiencia y una duración contratatual no tan a corto plazo.	Contratación de personal idóneo y con una escala salarial justa y en un periodo de tiempo de mediano plazo	Septiembre 16 de 2008	01/06/09	Oficina Asesora de Sistemas / Vicerrectoria Administrativa	70,00%
		Acceso no controlado al activo o a su edición	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales.	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
		Criterios de selección y contratación de personal sin definir, pobremente definido o no aplicados	Moderado
	Corrupción lógica de datos	Sistemas operativos propensos a virus	Grave	Instalación de sistemas operativos y aplicaciones basados en software libre	Instalar en dos meses el sistema operativo y aplicaciones basados en software libre en los equipos de escritorio de los integrantes del grupo de desarrollo	Octubre 16 de 2008	Diciembre 16 de 2008	Equipo de desarrollo	100,00%
		Red de Comunicaciones con pérdidas de paquetes	Grave	Certificación del cableado y adopción de mejoras en caso de que así lo arroje el resultado del cableado estructurado involucrado.	Diagnosticar el estado actual en parámetros de desempeño de la red de cableado estructurado de interés	Febrero 16 de 2008	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	10,00%
		Medios de almacenamiento degradados	Moderado
	Manipulación de Datos	Ausencia de políticas de catalogación y acceso a artefactos	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
		Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento	Grave
		Control de usuarios débil o inexistente	Moderado
		Bajo control de las conexiones remotas o de Internet	Moderado
	Divulgación de Datos	Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
		Equipos o medios de almacenamiento desatendidos	Grave	Definición de políticas de seguridad	Elaborar , socializar y normalizar una poltica de seguridad institucional en dos años	Octubre 16 de 2008	Octubre 15 de 2010	Oficina Asesora de Sistemas Vicerrectoria Administrativa Equipo de desarrollo	40,00%
		Compartir medios de almacenamiento extraible sin purgar	Grave	Escaneo de los dispositivos de almacenamiento removible con el fin de evidenciar y contratacar posibles virus.
		Artefactos sin protección de acceso	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
	Desvió de la información durante la transmisión	Administración de red prestada por terceros	Tolerable
		Transmisión no cifrada de información	Tolerable
		Uso de servidores de correo sin cifrado	Grave
		Administración de servidores por terceros	Grave
	Desviación de los archivos de datos	Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
		Equipos o medios de almacenamiento desatendidos	Moderado
		Compartir medios de almacenamiento extraible sin purgar	Grave	Escaneo de los dispositivos de almacenamiento removible con el fin de evidenciar y contratacar posibles virus.
		Artefactos sin protección de acceso	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
		Listas de usuarios de divulgación automatizadas	Moderado
		Perfiles de usuario no definidos	Moderado
		Recepción desatendida de artefactos	Grave	Definición de políticas de catalogación y acceso de artefactos	Definir y aplicar en 2 meses mínimo 5 políticas de catalogación y acceso de artefactos digitales	Abril 24 de 2009	Junio 15 de 2009	Equipo de desarrollo	70,00%
	Acceso y copia a los archivos de los servidores	Administración de servidores por terceros	Grave
		Claves de acceso débiles	Moderado
		Sistemas operativos desactualizados	Grave	Instalación de sistemas operativos y aplicaciones basados en software libre
	Borrado por una bomba lógica	Sistemas operativos propensos a virus	Grave
		Antivirus no instalado o desactualizado	Grave
		Acceso por red a sitios no confiables	Grave
		Conexión no controlada de dispositivos de almacenamiento removibles	Grave	Escaneo de los dispositivos de almacenamiento removible con el fin de evidenciar y contratacar posibles virus.
		Ausencia de monitoreo de registros y desempeño de los equipos	Grave
Servidores	Evento eléctrico (corto circuito) que afecta a sistemas de cómputo centrales	Sistemas de cómputo sin protección contra corto circuito	Moderado	Cumplimiento de normatividad aplicable, NTC 2050 y Retie.	Definición del estado actual y propuesta de adopción de correcciones en pro del cumplimiento normativo	Mayo 22 de 2008	Junio 5 de 2008
	Accidentes debido a líquidos o agua	Espacio Físico inadecuado	Tolerable	Cumplimiento de la normatividad TIA 942 y aquellas que apliquen.	Definición del estado actual y adopción de correcciones en pro del cumplimiento normativo
		Líquidos en los sitios de trabajo	Moderado	Cumplimiento de la normatividad TIA 942 y aquellas que apliquen.	Definición del estado actual y adopción de correcciones en pro del cumplimiento normativo
	Averías	Rutinas de mantenimiento preventivas no establecidas o no periódicas	Moderado	Definición de políticas de mantenimiento, preventivo y correctivo.	Definición y programación del plan mantenimientos.
		Equipos que no cumplen con las especificaciones requeridas	Grave	catalogación de equipos existentes y valoración de requerimientos con el fin de adaptar la infraestructura a necesidades reales.	Revisión, evaluación y proyección de especificaciones técnicas.	Febrero 16 de 2009	Octubre 16 de 20O9	Equipo de desarrollo	20,00%
		Explotación inadecuada del recurso.	Grave	Capacitación y presencia de personal idóneo.	Capacitación permanente.	Inmediata.	Actividad recurrente.	Equipo de desarrollo	80,00%
		Uso inadecuado del recurso	Grave	Personal idóneo.	Capacitación permanente.	Inmediata.	Actividad recurrente.	Equipo de desarrollo	80,00%
		Usuario y administradores del sistema no competentes.	Tolerable	Existencia de personal idóneo.	Capacitación permanente.	Inmediata.	Actividad recurrente.
		Manipulación indebida de los equipos	Tolerable	Personal idóneo.	Contratación de personal idóneo.	Inmediata.	Actividad recurrente.
		Gran cantidad de equipos auxiliares	Tolerable	Definición y desarrollo de arquitecturas óptimas.	Revisión, evaluación y proyección de arquitecturas.
	Falla en un equipo auxiliar	Malas prácticas o carencia de procedimientos de mantenimiento.	Moderado	Definición de políticas de mantenimiento, preventivo y correctivo.	Definición y programación del plan mantenimientos.
	Fallos en el suministro eléctrico	Falla del suministro de energía interna de un servidor, u otro tipo de componente de red. Corte de energía Variaciones de voltaje. Picos, sobrecargas, caídas de tensión.	Grave	Implementación de sistemas de respaldo de Energía UPS.	Revisión, evaluación y proyección UPS, como respaldo a equipos críticos de computo.	Mayo 22 de 2008	Junio 5 de 2008	Equipo de desarrollo	60,00%
	Falta de servicio de mantenimiento	Inexistencia en cronograma de prevención. Malos procedimientos de mantenimiento.	Moderado	Definición de políticas de mantenimiento, preventivo y correctivo.	Definición y programación del plan mantenimientos.
	Fuego	Presencia de elementos combustibles en el área. Instalaciones eléctricas defectuosas.	Tolerable	Cumplimiento de la normatividad TIA 942 y aquellas que apliquen.	Adopción de recomendaciones y normatividad en la materia.
	Alteración mal intencionadas de las funciones del servidor	Acceso no controlado.	Tolerable	Definición de políticas de seguridad	Cumplimiento de protocolos de seguridad.
Tiempo de dedicación real al proyecto	Incumplimiento de objetivos del proyecto	Ausencia de acciones de contingencia		Definir un Plan de contingencia	Elaborar un (1) plan de contingencia para cada plan de iteración			Equipo de desarrollo
		Incumplimiento de acciones de contingencia		Hacer seguimiento y evaluación al Plan de Contingencia	Registrar los hallazgos del control del plan de contingencia
				Definir acciones correctivas de la no ejecución del Plan de Contingencia	Actualización del plan de contingencia